Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 с. Месягутово

муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан

План введения и реализации ФГОС дошкольного образования  на 2014 – 2016 гг.

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ.

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ.

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения ДОУ.

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС.

| № п/п | Наименование мероприятий и управленческие действия | Срок | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1 | Формирование нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО. | 2014-2016 гг. | Заведующий Н.А.Белослудцева Старший воспитатель В.И.Подорожняя | Нормативно-правовые документы федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО |
| 2 | Разработка и утверждение Устава ДОУ в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ, ст.25. | до 01.10,2014г. | Заведующий Н.А.Белослудцева | Устав ДОУ |
| 4 | Приведение локальных актов ДОУ в соответствие с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ и ФГОС ДО | 2014-2015 гг. | Заведующий Н.А.Белослудцева Старший воспитатель В.И.Подорожняя | Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения. Договор об образовании. Положения в ДОУ. Должностные инструкции (приказ МЗиСР РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» |
| II. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| 5 | Организация работы в ДОУ Творческой группы по вопросам введения ФГОС ДО. | 2014-2016гг. | Старший воспитатель В.И.Подорожняя | Приказ о создании в образовательном учреждении рабочей группы по введению ФГОС ДО. Положение о творческой группе. План работы творческой группы. Методические разработки творческой группы. |
| 6 | Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия по проблеме введения ФГОС, преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС. | 2014-2016гг. | Старший воспитатель В.И.Подорожняя | Программы семинаров. |
| 7 | Обеспечение участия педагогов ДОУ в районных и республиканских мероприятиях. | 2014-2016гг. | Заведующий Н.А.Белослудцева Старший воспитатель В.И.Подорожняя | Программы мероприятий. Конспекты, фото видеозаписи мероприятий. |
| 8 | Проведение инструктивно-методических совещаний, обучающих семинаров и иных мероприятий по введению ФГОС ДО. | 2014-2016гг. | Заведующий Н.А.Белослудцева Старший воспитатель В.И.Подорожняя | Годовые планы. Программы семинаров. Сценарии, конспекты, методические рекомендации. |
| 9 | Оказание консультативной помощи по введению ФГОС ДО. | 2014-2016гг | Старший воспитатель В.И.Подорожняя | Материалы консультаций, циклограмма |
| 10 | Составление и утверждение образовательной программы дошкольного образования в соответствие с ФГОС ДО | до 01.12.2014г. | Старший воспитатель В.И.Подорожняя | Основная образовательная программа ДОУ |
| 11 | Составление и утверждение учебного плана, годового календарного учебного графика в соответствии с ФГОС ДО | до 01.12.2014г | Старший воспитатель В.И.Подорожняя | Учебный план, годовой календарный учебный график |
| 12 | Приведение Плана непосредственной образовательной деятельности и режима дня ДОУ в соответствие с СанПиН и ФГОС ДО | до 01.12.2014г | Старший воспитатель В.И.Подорожняя | План непосредственной образовательной деятельности. Режим дня. |
| 13 | Приведение перспективного и календарного планирования образовательного процесса в соответствие с ФГОС ДО | 2014-2015гг. | Старший воспитатель В.И.Подорожняя | Перспективные и календарные планы педагогов и специалистов ДОУ |
| 14 | Формирование внутренней системы оценки качества образования. | 2014-2015гг. | Старший воспитатель В.И.Подорожняя | Система педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития детей. Система мониторинга удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг. Система мониторинга условий реализации ФГОС ДО. |
| III. Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| 15 | Оценка готовности педагогического коллектива к введению ФГОС ДО | 2014-2015гг. | Старший воспитатель В.И.Подорожняя | Система мониторинга образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ |
| 16 | Разработка плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2015гг. | Старший воспитатель В.И.Подорожняя | План-график |
| IV. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| 17 | Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса. | Поэтапно | Заведующий ДОУ Н.А.Белослудцева | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС |
| 18 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. | Весь период | Заведующий Н.А.Белослудцева Завхоз Э.Р.Исмагилова | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС |
| 10 | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | Весь период | Заведующий Н.А.Белослудцева | Оснащенность необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой |
| 20 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Весь период | Старший воспитатель В.И.Подорожняя | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов |
| 21 | Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС дошкольного образования (приобретение пособий, оборудования и т.д.) | 2014-2016гг. | Заведующий Н.А.Белослудцева | Материально-техническая база соответствующая ФГОС ДО |
| 22 | Приведение развивающей образовательной среды в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования | 2014-2016гг. | Заведующий Н.А.Белослудцева Старший воспитатель В.И.Подорожняя | Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ спроектированная с учетом требований к минимальной оснащенности образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО |
| VI. Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |
| 25 | Ведение официального сайта в соответствии со статьей 29 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ | Постоянно | Старший воспитатель В.И.Подорожняя Учитель логопед Н.В.Кустова | Сайт ДОУ. Положение об Интернет-сайте образовательного учреждения (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ, ст.29; постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации") |
| 26 | Изучение общественного мнения о введении ФГОС ДО | 2014-2016гг. | Старший воспитатель В.И.Подорожняя | Анкеты |
| 27 | Информирование родительской общественности по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016гг. | Педагоги ДОУ | Информация |
| 28 | Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ДО в ДОУ | Ежегодно до 20 августа | Заведующий Н.А.Белослудцева | Положение об организации и проведении публичного отчета образовательного учреждения. Текст публичного отчёта. |

Заведующий:______________________ Н.А.Белослудцева