Приложение к приказу

МКУ «Отдел образования

Дуванского района РБ»

от 06.09.2016 г. № 216

План работы по организации и проведению независимой оценке качества работы организаций,

оказывающих услуги в сфере образования на 2016-2018 годы

I. Целевые показатели функционирования независимой оценки качества оказания услуг организациями,

оказывающих услуги в сфере образования

| № п/п | Целевые показатели | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Дуванского района, в отношении которых проведена независимая оценка качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере образования (далее – НОКО) в отчётном году, от общего количества организаций сферы образования, в % | 42 | 39 | 19 |
| 2. | Удельный вес организаций сферы образования, на официальных сайтах которых обеспечена техническая возможность выражения мнения граждан о качестве оказанных услуг (размещение анкеты для интернет-опроса), от общего числа организаций сферы образования, в % | 20 | 50 | 100 |
| 3. | Проведение заседаний Общественного совета при органе местного самоуправления Дуванского района, осуществляющего управление в сфере образования (далее – Общественный совет) по вопросам НОКО, в единицах | 2 | 2 | 2 |

II. План мероприятий

| № п/п | Мероприятие | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка аналитических материалов о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее – НОКО) | Ежегодно, до 01 марта |  |  | Аналитическая справка для направления в Минтруд РБ | Г.С. Петухова, Л.Т. Закирова |
| 2. | Размещение на официальном сайте МКУ «Отдел образования Дуванского района РБ» результатов НОКО | Ежегодно, до 01 марта |  |  | Опубликованные данные на официальном сайте МКУ «Отдел образования Дуванского района РБ» | Д.Р. Хурматуллин |
| 3. | Обсуждение результатов НОКО на Общественном совете | Согласно графику заседаний Общественного совета |  |  | Протокол заседания Общественного совета | Общественный совет, Отдел образования Дуванского района РБ |
| 4. | Обеспечение размещения, обновления информации о НОКО на сайте www.bus.gov.ru | Ежегодно, до 01 апреля |  |  | Опубликованные данные на сайте www.bus.gov.ru | Д.Р. Хурматуллин |
| 5. | Обеспечение образовательными организациями Дуванского района технической возможности выражения мнений получателями услуг о качестве оказания услуг на своих официальных сайтах в сети «Интернет» | Постоянно |  |  | Возможность выражения мнений получателями услуг о качестве оказания услуг на своих официальных сайтах в сети «Интернет» | Образовательные организации |
| 6. | Проведение заседания Общественного совета в части определения перечня организаций, а также формирования предложений для разработки технического задания для организации, осуществляющей сбор, обобщение и анализ информации о качестве образовательной деятельности организаций (организация-оператор) | Согласно графику заседаний Общественного совета |  |  | Протокол заседания Общественного совета | Общественный совет, Отдел образования Дуванского района |
| 7. | Проведение НОКО | По отдельному графику |  |  | Аналитические информационные материалы по итогам проведённой НОКО | Общественный совет, Д.Р. Хурматуллин |
| 8. | Разработка и утверждение плана мероприятий по улучшению качества работы образовательных организаций, подготовленного на основании итогов НОКО и предложений по улучшению качества их деятельности, поступивших из Общественного совета | Ежегодно |  |  | План мероприятий по улучшению качества работы образовательных организаций | Общественный совет, образовательные организации |
| 9. | Подготовка рекомендаций для принятия управленческих решений по результатам НОКО | Ежегодно |  |  | Размещение рекомендаций на официальном сайте МКУ «Отдел образования Дуванского района РБ» | Общественный совет, Д.Р. Хурматуллин |

III. Осуществление мероприятий на муниципальном уровне

| № п/п | Мероприятие | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение организационно-методического сопровождения деятельности органов местного самоуправления по проведению НОКО муниципальных образовательных организаций | Постоянно |  |  | Отдел образования, Л.Т. Закирова |
| 2. | Проведение мониторинга организации работы по проведению НОКО муниципальных образовательных организаций | Ежемесячно |  |  | Отдел образования, Л.Т. Закирова |